|  | Демо-фирма «Слайд 3» ИНН 0000000000 · КПП 000000000 · ОГРН 0000000000000 Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10 +7 000 000-00-00 · info@example.com · example.com |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

№ КП-2 от 25.10.2026

| Заказчик | ООО «Ромашка» |
| --- | --- |
| Проект | Регистрация товарного знака |
| Цена | почасовая, НДС 5% начисляется сверху |

Задача

Регистрация товарного знака в Роспатенте по классам МКТУ 05, 29, 30.

Состав работ и стоимость

| № | Этап, исполнитель | Часы | Ставка без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ охраноспособности Поиск сходных обозначений, заключение о регистрируемости | 10 ч |  | 60 000,00 ₽ |
|  | Партнёр | 2 ч | 10 000,00 ₽/ч | 20 000,00 ₽ |
|  | Юрист (Младший юрист) | 8 ч | 5 000,00 ₽/ч | 40 000,00 ₽ |
| 2 | Подготовка и подача заявки Заявка по трём классам МКТУ, подача и контроль формальной экспертизы | 14 ч |  | 40 000,00 ₽ |
|  | Юрист (Младший юрист) | 4 ч | 5 000,00 ₽/ч | 20 000,00 ₽ |
|  | Стажёр | 10 ч | 2 000,00 ₽/ч | 20 000,00 ₽ |

| Стоимость услуг без НДС | 100 000,00 ₽ |
| --- | --- |
| НДС 5% | 5 000,00 ₽ |
| Стоимость услуг с НДС | 105 000,00 ₽ |
| Возмещаемые расходы (пошлины и иные платежи): |  |
| Регистрация заявки на товарный знак и формальная экспертиза | 6 000,00 ₽ |
| Экспертиза заявленного обозначения (товарный знак) | 18 000,00 ₽ |
| Итого возмещаемых расходов | 24 000,00 ₽ |
| Итого к оплате | 129 000,00 ₽ |

Условия

Стоимость рассчитана по плановым часам; оплачиваются фактически затраченные часы по указанным ставкам.

Возмещаемые расходы (пошлины) оплачиваются по суммам, действующим на дату оплаты, и в стоимость услуг не входят.

Порядок оплаты: 50% — аванс, 50% — после подачи заявки.

Срок выполнения: подача заявки — 10 рабочих дней после аванса.

Предложение действительно до 24.11.2026.

С уважением,

Иванов Иван Иванович, управляющий партнёр